## 一期项目清单
类别 | 内容 | 项目 | 项目详细内容 |  | 备注
车载加速度 | 功能部分 | 系统 | 实时处理 |  | 已完成
|  |  | 停止处理 |  | 已完成
|  |  | 加载数据 |  | 已完成
|  |  | 计算参数设置 |  | 已完成
|  | 波形处理 | 散点图 |  | 已完成
|  | 区段统计 | 区段最大值统计 |  | 已完成
|  |  | 区段超限值统计 |  | 已完成
|  | 报表打印 | 生成日报Excel |  | 已完成
|  |  | 生成日报Word |  | 已完成
|  | 辅助工具 | CitGen |  | 已完成
|  | 查看 | 工具栏 |  | 已完成
|  |  | 状态栏 |  | 已完成
| 文档部分 | B05-需求分析说明书 |  |  | 已完成
|  | B06-概要设计说明书 |  |  | 已完成
|  | B07-详细设计说明书 |  |  | 已完成
|  | B08-用户使用手册 |  |  | 已完成
|  | B10-功能测试用例 |  |  | 已完成
|  | B11-软件测试报告 |  |  | 已完成
|  | B13-部署维护手册（基础所） |  |  | 已完成
|  | C03-数据结构说明书 |  |  | 已完成
离线加速度 | 功能部分 | 计算 | 批处理功能修改 |  | 已完成
|  |  | 有效值概率分布计算 |  | 已完成
|  |  | 波磨计算 |  | 已完成
|  |  | 提取焊接接头 |  | 已完成
|  |  | 智能里程修正 |  | 已完成
| 文档部分 | 无要求
轨检波形软件 （基础版） | 功能部分 | 文件 | 打开 | 文件 | 已完成
|  |  |  | 文件列表 | 已完成
|  |  | 打开文件夹 |  | 已完成
|  |  | 关闭 |  | 已完成
|  |  | 导出 | 按里程 | 已完成
|  |  |  | 按管界 | 已完成
|  |  | 退出 |  | 已完成
|  | 波形 | 通道设置 |  | 已完成
|  |  | 显示范围 | X轴原始大小 | 已完成
|  |  |  | X轴2倍大小 | 已完成
|  |  |  | X轴3倍大小 | 已完成
|  |  |  | X轴4倍大小 | 已完成
|  |  |  | X轴5倍大小 | 已完成
|  |  |  | X轴10倍大小 | 已完成
|  |  | 自动排列 |  | 已完成
|  |  | 图层控制 |  | 已完成
|  |  | 图层平移 |  | 已完成
|  |  | 拖动方式 | 单通道拖动 | 已完成
|  |  |  | 同名通道拖动 | 已完成
|  |  |  | 同基线通道拖动 | 已完成
|  | 测量 | 同通道 |  | 已完成
|  |  | 同基线 |  | 已完成
|  |  | 同图层 |  | 已完成
|  |  | 同里程 |  | 已完成
|  |  | 距离 |  | 已完成
|  | 工具 | 里程定位 |  | 已完成
|  |  | 区域放大 |  | 已完成
|  |  | 自动滚动 |  | 已完成
|  |  | 屏幕截图 |  | 已完成
|  | 台账 | 列表显示 |  | 已完成
|  |  | 图形显示 |  | 已完成
|  |  | 台账类型 | 曲线 | 已完成
|  |  |  | 坡度 | 已完成
|  |  |  | 道岔 | 已完成
|  |  |  | 速度区段 | 已完成
|  | 处理 | 里程校正 | 人工校正 | 已完成
|  |  |  | 智能校正 | 已完成
|  |  |  | 查看校正 | 已完成
|  |  | 无效标记 | 人工标记 | 已完成
|  |  |  | 查看标记 | 已完成
|  |  | IIC修正 | 文件修正 | 已完成
|  |  |  | 文件查看 | 已完成
|  |  | 文字标注 | 添加标注 | 已完成
|  |  |  | 查看标注 | 已完成
|  | 设置 | 操作选项 |  | 已完成
|  | 帮助 | 关于 |  | 已完成
| 文档部分 | 功能测试用例 |  |  | 未完成 70%
集成分析平台 | 功能部分 | 基础计算 | 计算通道数据的绝对值的最大值 |  | 已完成
|  |  | 计算通道数据的最小值 |  | 已完成
|  |  | 计算通道数据的平均值 |  | 已完成
|  | 高级计算 | 波形变化识别 |  | 已完成
|  |  | 峰峰值偏差 |  | 已完成
|  | Cit类库 |  |  | 已完成
|  | GEO转CIT |  |  | 已完成
| 文档部分 | 基础计算API接口说明 |  |  | 已完成
|  | 波形变化识别API接口说明 |  |  | 已完成
|  | 峰峰值偏差API接口说明 |  |  | 已完成
|  | CIT操作API接口说明 |  |  | 已完成
|  | GEO转CIT API接口说明 |  |  | 已完成
|  | 基础计算算法小文档 |  |  | 已完成（待修改）
|  | 波形变化识别算法小文档 |  |  | 已完成（待修改）
|  | 峰峰值偏差算法小文档 |  |  | 已完成（待修改）
|  | CIT操作算法小文档 |  |  | 已完成（待修改）
|  | GEO转CIT算法小文档 |  |  | 已完成（待修改）

## 二期项目清单
类别 | 内容 | 项目 | 项目详细内容 | 备注
轨检波形软件 （高级版） | 功能部分 | 波形幅值统计（标准差计算）优化 | 在波形图上选择两个点，作为起止里程，进行统计，统计这段里程通道都最大值、最小值、平均值、标准差和标准差之和，并将统计结果导出到excel | 未完成
|  | 峰峰值偏差 | 平台二期已做(按照算法找出峰峰值大于设定标准值的偏差）阈值能够自定义，当前写成了固定值） | 未完成
|  | 连续多波计算 | 平台二期已做（连续多波：按照算法找出波形中存在的连续多波偏差）数据处理结果展示，导出到execle | 未完成
|  | 波形变化识别（微小变化识别） | 波形变化识别：利用算法（对齐和差异分析）对比两次波形，找出波形幅值变化大于设定值的区段或位置（针对轨道板上拱问题分析场景，建议增加微小变化识别多次历史波形对比，且能生成折线图） | 未完成
|  | CIT日期与IIC日期的匹配 | 波形文件的检测日期和偏差表的检测日期相匹配，如果不匹配进行提示 | 未完成
|  | 里程跳变点计算 |  | 未完成
|  | Bny转CIT | 加速度软件中需要处理的bny格式轮轨力文件，导出到txt， 把bny转换成cit。具有以下功能： 1）.选择bny文件，展示选定的bny数据 2）.导成Txt：显示bny通道列表，选择导出的通道，设定导出的起止里程，按设定导出bny数据，转换成txt文件，存放到指定文件夹下； 3）.生成cit：设置文件信息，指定本次文件输出路径，将当前bny文件转换成cit文件； 4).批量生成cit：选择要批量转换成cit文件的bny文件路径，设置相应的文件信息，指定要输出的路径，根据设置的文件信息批量转换； 5）TXT转CIT文件转换成cit文件 | 未完成
| 文档部分 | 波形软件基础版详细设计等文档 | B05-需求分析说明书 B06-概要设计说明书 B07-详细设计说明书 B08-用户使用手册 B13-部署维护手册（基础所） C03-数据结构说明书 | 未完成
集成分析平台 （扩展） | 功能部分 | 轨检数据查询可执行模块 |  | 已完成
|  | GEO文件转CIT文件可执行模块 |  | 已完成
|  | 里程相关性修正可执行模块 |  | 已完成
|  | 里程快速修正可执行模块 |  | 已完成
|  | 根据台帐进行里程修正模块 |  | 已完成
|  | CIT里程断点统计模块 | a)断点数； b)最大正向跳变； c)最大负向跳变； d)平均跳变1； e)平均跳变2 | 已完成
|  | 无效区段的识别可执行模块 |  | 已完成
|  | 微小变化识别可执行模块 | a)微小变化识别； b)识别数据保存； c)数据读取； | 已完成（需求变动待修改）
|  | CIT的生成可执行模块 |  | 已完成
|  | Access的操作模块 |  | 已完成
|  | 数据读取模块 | 数据源可能是CIT, 也可能是别的文件类型，如txt, bny等 | 已完成
|  | 峰峰值计算可执行模块代码重构完善 |  | 已完成
|  | 波形偏差分析可执行模块 |  | 已完成
|  | 里程准确性评定小工具 | a)计算跳变； b)保存数据到数据库； c)查看保存数据 | 已完成
|  | 车辆响应数据查询模块 |  | 已完成
|  | CIT转TXT可执行模块 |  | 已完成
|  | 批处理计算模块代码重构完善 | a)加速度有效值计算； b)区段大值计算； c)平均值计算； d)轨道冲击指数 | 已完成
|  | 功率谱计算模块代码重构功能完善 |  | 已完成
|  | 连续多波计算模块代码重构功能完善 |  | 已完成
|  | 偏差分析及偏差结果输出 |  | 已完成
|  | TQI计算 |  | 已完成
|  | 轮轨力辨识 | 基于提供的Matlab算法dll开发 | 未完成（缺少Matlab算法）
| 文档部分 | 功率谱API接口文档说明 |  | 已完成
|  | 连续多波API接口文档说明 |  | 已完成
|  | 批处理API接口文档说明 |  | 已完成
|  | 偏差分析API接口文档说明 |  | 已完成
|  | CIT里程断点统计API接口文档说明 |  | 已完成
|  | TQI计算API接口文档说明 |  | 已完成
|  | 峰峰值统计API接口文档说明 |  | 已完成
|  | 根据台账进行里程修正API接口文档说明 |  | 已完成
|  | 里程修正API接口文档说明 |  | 已完成
|  | 里程准确性评定API接口文档说明 |  | 已完成
|  | 微小变化识别API接口文档说明 |  | 已完成
|  | 无效区段识别API接口文档说明 |  | 已完成
|  | 功率谱算法小文档 |  | 已完成（待修改）
|  | 连续多波算法小文档 |  | 已完成（待修改）
|  | 批处理算法小文档 |  | 已完成（待修改）
|  | 偏差分析算法小文档 |  | 已完成（待修改）
|  | CIT里程断点统计算法小文档 |  | 未完成
|  | TQI计算算法小文档 |  | 已完成（待修改）
|  | 峰峰值统计算法小文档 |  | 未完成
|  | 根据台账进行里程修正算法小文档 |  | 未完成
|  | 里程修正算法小文档 |  | 已完成（待修改）
|  | 里程准确性评定算法小文档 |  | 未完成
|  | 微小变化识别算法小文档 |  | 未完成
|  | 无效区段识别算法小文档 |  | 未完成